## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration | Person in responsible
Gather Requirements | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | Team effort
GUI design | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 1 | Ha
GUI code | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2 | Ha
Barcode scanner | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 14 | Nhan
Database | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 1 | Hoang
Server side application | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 14 | Hoang + Aldiyar
Client side console UI | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 12 | Hoang + Ha
Tests & bug fix | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 6 | Ha + Hoang
GUI integration | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 4 | Team effort
Documentation | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 3 | Team effort